## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG |  |  |  | DATA: 26/02/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M A-01 (uma sala de vigília)
LOCAL: DISTRITO DE GARAPUAVA UNAÍ-MG | [7 empty] | ISS 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA OUTUBRO/2025 COM/DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [5 empty] | BDI = | 29.77%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15749.86
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | 1 | 1153.26 | 1496.59 | 1496.59
1.2 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m² | 98.9325 | 60.29 | 78.24 | 7740.48
1.3 | SEINFRA | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1808.2 | 2346.5 | 2346.5
1.4 | SEINFRA | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 1 | 1730.34 | 2245.46 | 2245.46
1.5 | SEINFRA | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1480.18 | 1920.83 | 1920.83
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 3484.37
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 19.245 | 71.42 | 92.68 | 1783.63
2.2 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | 23.9 | 24.08 | 31.25 | 746.88
2.3 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 10.292 | 71.42 | 92.68 | 953.86
3 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 69488.63
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.195 | 595.93 | 773.34 | 924.14
3.1.2 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  | 0.588 | 76.62 | 99.43 | 58.46
3.1.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.852 | 777.36 | 1008.78 | 3885.82
3.1.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 308.16 | 13.36 | 17.34 | 5343.49
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
3.2.1 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.906 | 777.36 | 1008.78 | 3940.29
3.2.2 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  | 312.48 | 13.36 | 17.34 | 5418.4
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | SEINFRA | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 92.041 | 67.23 | 87.24 | 8029.66
3.3.2 | SEINFRA | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.7315 | 810.99 | 1052.42 | 12346.52
3.3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 938.524 | 13.36 | 17.34 | 16274.01
3.4 |  |  | LAJES DE TETO
3.4.1 | SEINFRA | ED-50260 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 60.27 | 146.96 | 190.71 | 11494.09
3.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 60.27 | 22.68 | 29.43 | 1773.75
4 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 181130.55
4.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
4.1.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172.0316 | 70.78 | 91.85 | 15801.1
4.1.2 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26.613 | 57.21 | 74.24 | 1975.75
4.1.3 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | 9.65 | 12.52 | 6351.31
4.1.4 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | 33.87 | 43.95 | 22295.53
4.1.5 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 49.32 | 13.26 | 17.21 | 848.8
4.1.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 49.32 | 35.99 | 46.7 | 2303.24
4.2 |  |  | PISOS
4.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.5776 | 595.83 | 773.21 | 1993.03
4.2.2 | SEINFRA | ED-29563 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127.1616 | 15.15 | 19.66 | 2500
4.2.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4.296 | 777.36 | 1008.78 | 4333.72
4.2.4 | SEINFRA | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85.92 | 37.57 | 48.75 | 4188.6
4.2.5 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.92 | 82.43 | 106.97 | 9190.86
4.2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.55 | 12.46 | 16.17 | 979.09
4.2.7 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25.56 | 76.1 | 98.75 | 2524.05
4.2.8 | SEINFRA | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 3.24 | 53.69 | 69.67 | 225.73
4.2.9 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 20.25 | 66.97 | 86.91 | 1759.93
4.3 |  |  | PINTURA
4.3.1 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481.733 | 15.66 | 20.32 | 9788.81
4.3.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 49.32 | 19.82 | 25.72 | 1268.51
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 50.69 | 73.14 | 94.91 | 4810.99
4.4.2 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 50.69 | 73.71 | 95.65 | 4848.5
4.4.3 | SEINFRA | ED-2057 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 40.8375 | 337.24 | 437.64 | 17872.12
4.4.4 | SEINFRA | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMO ACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40.8375 | 159.61 | 207.13 | 8458.67
4.4.5 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52.15 | 46.53 | 60.38 | 3148.82
4.4.6 | SEINFRA | ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 57.05 | 46.2 | 59.95 | 3420.15
4.4.7 | SEINFRA | ED-50648 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 33 CM | m | 17.15 | 47.33 | 61.42 | 1053.35
4.4.8 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6 | 47.63 | 61.81 | 370.86
4.4.9 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20.4 | 88.98 | 115.47 | 2355.59
4.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
4.5.1 | SEINFRA | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1.81 | 298.81 | 387.77 | 701.86
4.5.2 | SEINFRA | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 2.07 | 261.55 | 339.41 | 702.58
4.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
4.6.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12.4944 | 469.88 | 609.76 | 7618.59
4.6.2 | SEINFRA | ED-48235 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1.386 | 1952.07 | 2533.2 | 3511.02
4.6.3 | SEINFRA | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12.4944 | 186.04 | 241.42 | 3016.4
4.6.4 | SEINFRA | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4 | 127.68 | 165.69 | 662.76
4.6.5 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2 | 139 | 180.38 | 360.76
4.6.6 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2 | 177.78 | 230.71 | 461.42
4.6.7 | SEINFRA | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA E=3CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1.17 | 368.43 | 478.11 | 559.39
4.6.8 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2 | 71.64 | 92.97 | 185.94
4.6.9 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2 | 67.63 | 87.76 | 175.52
4.6.10 | SEINFRA | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2 | 406.26 | 527.2 | 1054.4
4.6.11 | SEINFRA | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2 | 92.06 | 119.47 | 238.94
4.6.12 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 524.06 | 680.07 | 680.07
4.6.13 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2 | 118.43 | 153.69 | 307.38
4.6.14 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 86.43 | 112.16 | 112.16
4.6.15 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 97.43 | 126.43 | 126.43
4.6.16 | SEINFRA | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1 | 546.1 | 708.67 | 708.67
4.6.17 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1 | 1030.24 | 1336.94 | 1336.94
4.6.18 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2 | 559.32 | 725.83 | 1451.66
4.6.19 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2 | 220.2 | 285.75 | 571.5
4.6.20 | SEINFRA | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 1 | 1020.28 | 1324.02 | 1324.02
4.6.21 | SEINFRA | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2 | 1069.7 | 1388.15 | 2776.3
4.6.22 | SEINFRA | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2 | 1106.95 | 1436.49 | 2872.98
4.6.23 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25.2 | 33.98 | 44.1 | 1111.32
4.6.24 | SEINFRA | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20.815 | 425.08 | 551.63 | 11482.18
4.6.25 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54.1244 | 33.49 | 43.46 | 2352.25
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16625.28
5.1 | SEINFRA | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10 | 61.57 | 79.9 | 799
5.2 | SEINFRA | ED-13354 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11 | 95.8 | 124.32 | 1367.52
5.3 | SEINFRA | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 4 | 31.7 | 41.14 | 164.56
5.4 | SEINFRA | ED-15782 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 3 | 54.2 | 70.34 | 211.02
5.5 | SEINFRA | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 1 | 63.29 | 82.13 | 82.13
5.6 | SEINFRA | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 19 | 42.92 | 55.7 | 1058.3
5.7 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21 | 109.55 | 142.16 | 2985.36
5.8 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8 | 24.22 | 31.43 | 251.44
5.9 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19 | 248.49 | 322.47 | 6126.93
5.11 | SEINFRA | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2 | 17.78 | 23.07 | 46.14
5.12 | SEINFRA | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2 | 17.89 | 23.22 | 46.44
5.13 | SEINFRA | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1 | 19.04 | 24.71 | 24.71
5.14 | SEINFRA | ED-34466 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1 | 22.37 | 29.03 | 29.03
5.15 | SEINFRA | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1 | 115.14 | 149.42 | 149.42
5.16 | SEINFRA | ED-15114 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 25A | u | 1 | 136.76 | 177.47 | 177.47
5.17 | SEINFRA | ED-16600 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1 | 46.54 | 60.39 | 60.39
5.18 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1 | 2346.78 | 3045.42 | 3045.42
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10925.29
6.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7 | 138 | 179.08 | 1253.56
6.2 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3 | 96.34 | 125.02 | 375.06
6.3 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1 | 24.19 | 31.39 | 31.39
6.4 | SEINFRA | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1 | 19.02 | 24.68 | 24.68
6.5 | SEINFRA | ED-50303 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1 | 102.56 | 133.09 | 133.09
6.6 | SEINFRA | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1 | 1934.67 | 2510.62 | 2510.62
6.7 | SEINFRA | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1 | 541.46 | 702.65 | 702.65
6.8 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2 | 314.1 | 407.61 | 815.22
6.9 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4 | 166.7 | 216.33 | 865.32
6.10 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4 | 219.35 | 284.65 | 1138.6
6.11 | SEINFRA | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 23.43 | 30.41 | 304.1
6.12 | SEINFRA | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1 | 243.34 | 315.78 | 315.78
6.13 | SEINFRA | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4 | 122.01 | 158.33 | 633.32
6.14 | SEINFRA | ED-49887 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2 | 701.97 | 910.95 | 1821.9
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 999.22
7.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98.9325 | 7.78 | 10.1 | 999.22
298403.2
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | ARMANDO DE FARIAS NERI |  |  | Thiago Martins Rodrigues
|  |  | Engenheiro Civil - CREA 78927/D |  |  | Prefeito Municipal

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG |  |  |  | DATA: 26/02/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M A-01 (uma sala de vigília)
LOCAL: DISTRITO DE GARAPUAVA UNAÍ-MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | 1 | uma unidade
1.2 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m² | 98.9325 | 6,45 X 6,45 + 3,90 X (10,35 - 1,05) + 3,90 X (6,45 - 1,05) - conforme projeto arquitetônico (desenho 01/07)
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 19.245 | 0,80 X 0,80 X 1,35 X 17 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas + + (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,35 X 0,15 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da sala de vigília + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,35 X 0,15 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da sala de descanso e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,35 X 0,15 - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
2.2 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 23.9 | 0,80 X 0,80 X 17 - área do fundo das sapatas + + (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de vigília + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de descanso e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
2.3 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 10.292 | volume total de escavação deduzidos os volumes do lastro de concreto magro + o volume do concreto das estruturas de fundação (sapatas + arranques dos pilares + vigas de fundação)
3 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.195 | 0,80 X 0,80 X 17 X 0,05 - a aplicar no fundo das sapatas + + (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de vigília + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de descanso e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
3.1.2 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.588 | ((0,15 X 0,30 X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 5 UN)) X 0,70 de altura - arranques dos pilares
3.1.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.852 | (0,80 X 0,80 X 0,30) X 17 UN - volume das sapatas + + ((0,15 X 0,30 X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 5 UN)) X 0,70 de altura - arranques dos pilares
3.1.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 308.16 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
3.2.1 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.906 | (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da sala de vigília + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da sala de descanso e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
3.2.2 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 312.48 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura)
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | SEINFRA | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 92.041 | (((6,45 + 6,05) X 4) + (6,45 X 2)+ (0,15 X 2)) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da sala de vigília + + ((3,70 X 6) + (3,90 + 3,90 + 9,10)) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da sala de descanso e do hall + + ((3,70 X 2) + 5,40 + (3,15 X 2) + (1,75 X 2) + (1,80 X 4) + (1,75 X 6) + 1,80 + 1,00 + 2,00) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da circulação, copa, DML e ISs + ((0,15 + 0,15 + 0,30 + 0,30) X 2,52 de altura X 12 UN) + ((0,15 + 0,15 + 0,40 + 0,40) X 4,15 de altura X 5 UN) - área de forma dos pilares
3.3.2 | SEINFRA | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.7315 | ((6,45 X 0,15 X 0,30 X 2 UN + (6,05 X 0,15 X 0,30 X 2 UN) + 6,45 X 0,15 X 0,30 X 1 UN - volume das vigas da sala de vigília + + ((3,70 X 0,15 X 0,30) X 4 UN) + (9,10 X 0,15 X 0,30) - volume das vigas da sala de descanso e do hall + + ((3,70 X 0,15 X 0,30) X 2 UN) + (5,40 X 0,15 X 0,30) + (5,00 X 0,15 X 0,30) + (1,75 X 0,15 X 0,30 X 2 UN) + (1,80 X 0,15 X 0,30) - volume das vigas da circulação, copa, DML e ISs + (0,15 X 0,30 X 2,52 de altura X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 4,15 de altura X 5 UN) - volume dos pilares
3.3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 938.524 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
3.4 |  |  | LAJES DE TETO
3.4.1 | SEINFRA | ED-50260 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 60.27 | (4,10 X 9,30) + (4,10 X 5,40) - lajes da sala de descanso e do hall + lajes da circulação, copa, DML e Iss
3.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 60.27 | (4,10 X 9,30) + (4,10 X 5,40) - lajes da sala de descanso e do hall + lajes da circulação, copa, DML e Iss
4 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS
4.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
4.1.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172.0316 | (((6,10 - 0,30 - 0,20) X ((3,70 - 0,30 + 4,75 - 0,30) / 2)) X 2 UN - ((1,40 X 2,10) + (0,28 X 1,88 X 9) + (0,80 X 2,10)) - alvenarias da sala de vigília deduzidos os vãos das portas e janelas + + ((6,45 - 0,30 - 0,30 - 0,40) X (3,70 - 0,30) - (0,28 X 1,88 X 8) - alvenaria da sala de vigília deduzidos os vãos das janelas + + ((6,45 - 0,15 - 0,30 - 0,30 - 0,40) X (4,75 - 0,30 - 0,30) - ((0,90 + 2,05 + 2,30) X 0,20)) - alvenaria da sala de vigília deduzidos os vãos dos tijolos de vidro + + ((3,90 - 0,30 - 0,10) + (3,90 - 0,30) + (5,40 - 0,15 - 0,15 - 0,40)) X 2,58) - (0,28 X 1,88 X 4) - alvenarias da sala de descanso e hall deduzidos os vãos das janelas + + ((3,90 - 0,15) + (5,40 - 0,30 - 0,30 - 0,40)) X 2,58) - (1,20 X 0,60 X 2) - alvenarias da circulação, copa, DML e ISs deduzidos os vãos das janelas + + (3,90 X 0,90) X 2 UN + (5,00 X 0,90) X 2 UN + (4,90 X 1,95) X 4 - alvenarias das platibandas da sala de descanso, hall, circulação, copa DML e ISs
4.1.2 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26.613 | (5,05 + 3,70 + 1,75 + 1,75 + 1,80) X 2,58 - alvenaria da circulação, copa, DML e ISs - - ((0,90 X 2,10 X 2) + (0,80 X 2,10) + (0,60 X 2,10) + (1,00 X 2,58) + (1,68 X 0,20)) - dedução dos vãos de 2 P4, 1 P3, 1 P5, vão da circulação e tijolos de vidro da IS MASC.
4.1.3 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | ((6,10 X ((3,70 + 4,75) / 2)) X 2 UN + (6,45 X 3,70) + (6,45 X 4,75) - (1,40 X 2,10 - 2)) X 2 faces - paredes da sala de vigília (já deduzida a área da porta P2 que excede a 2 m² + + (3,90 + 3,90 + 5,40) X 2,58 X 2 faces - paredes da sala de descanso e hall deduzidos os vãos das janelas + + (3,90 + 5,40) X 2,58 X 2 faces - paredes da circulação, copa, DML e ISs + + (3,90 X 0,90) X 2 UN + (5,00 X 0,90) X 2 UN + (4,90 X 1,95) X 4 UN X 2 faces- paredes das platibandas da sala de descanso, hall, circulação, copa DML e ISs + + (5,05 + 3,70 + 1,75 + 1,75 + 1,80) X 2,58 X 2 faces - paredes da circulação, copa, DML e ISs
4.1.4 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | mesma área de chapisco das paredes
4.1.5 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 49.32 | 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de descanso, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico.
4.1.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 49.32 | 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de descanso, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico.
4.2 |  |  | PISOS
4.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.5776 | (36,60 + 3,15+ 1,75+ 5,67+ 3,41+ 3,15+ 8,88+ 23,31) X 0,03 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.2 | SEINFRA | ED-29563 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127.1616 | (36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31) X 1,48 kg/m² - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4.296 | (36,60 + 3,15+ 1,75+ 5,67+ 3,41+ 3,15+ 8,88+ 23,31) X 0,05 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.4 | SEINFRA | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85.92 | 36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.5 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.92 | 36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.55 | (6,05 X 3) + 1,15 + 2,60 + 0,10 - sala de vigília conforme projeto arquitetônico + + (3,70 X 2) + 2,40 + 1,50 + 0,10 - sala de descanso conforme projeto arquitetônico + + 3,70 + 2,60 + 2,70 + 0,30 + 0,90 - hall conforme projeto arquitetônico + + 0,80 + 3,30 + 0,10 + 0,80 + 0,25 + 1,00 + 0,10 - circulação conforme projeto arquitetônico + + (1,00 X 3) + 1,75 - DML conforme projeto arquitetônico + + 1,95 + 1,00 + 1,75 + 1,05 + 0,10 - copa conforme projeto arquitetônico
4.2.7 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25.56 | (1,80 + 1,80 + 1,75 + 1,75 + 1,80 + 1,80 + 1,75 + 1,75) X 1,80 - instalações sanitárias - conforme projeto arquitetônico (desenhos 01/07, 02/07 e 06/07)
4.2.8 | SEINFRA | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 3.24 | (2,70 X 1,20) - rampa de acesso conforme indicado no projeto arquitetônico
4.2.9 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 20.25 | (7,45 + 6,95 + 1,05 +3,9 + ((5,40 + 3,70 + 0,5 ) -2,70) + (3,90 + 5,40 + 0,50) + 3,40 +1,05) X 0,50 - área de piso cimentado no entorno da edificação da Capela Velório
4.3 |  |  | PINTURA
4.3.1 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481.733 | área de chapisco/reboco de paredes deduzidas as áres de azulejo das paredes das Iss
4.3.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 49.32 | 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de descanso, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico.
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 50.69 | (3,70 X 5,00) + (3,70 X 3,70) + (3,70 X 5,00) - conforme projeto arquitetônico
4.4.2 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 50.69 | (3,70 X 5,00) + (3,70 X 3,70) + (3,70 X 5,00) - conforme projeto arquitetônico
4.4.3 | SEINFRA | ED-2057 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 40.8375 | (6,05 X 6,75) - engradamento metálico para a cobertura da sala de vigília conforme projeto arquitetônico
4.4.4 | SEINFRA | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMO ACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40.8375 | (6,05 X 6,75) - engradamento metálico para a cobertura da sala de vigília conforme projeto arquitetônico
4.4.5 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52.15 | 6,25 + 6,25 + 10,35 + 3,90 + 3,90 + 3,70 + 5,20 + 3,70 + 5,20 + 3,70 - conforme projeto arquitetônico
4.4.6 | SEINFRA | ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 57.05 | 6,25 + 6,05 + 6,25 + 5,00 + 5,00 + 3,70 + 3,70 + 3,70 + 3,70 + 5,00 + 5,00 + 3,70 - conforme projeto arquitetônico
4.4.7 | SEINFRA | ED-50648 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 33 CM | m | 17.15 | 3,70 + 3,70 + 3,70 + 6,05 - conforme projeto arquitetônico
4.4.8 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6 | a instalar no topo dos tubos de descida de águas pluviais
4.4.9 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20.4 | (3,10 X 4) - tubulação de descida de águas pluviais dos telhados de fibrocimento + + (4,00 X 2) - tubulação de descida de águas pluviais do telhado de telhas metálicas
4.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
4.5.1 | SEINFRA | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1.81 | (0,80 X 0,20) - da porta P3 da sala de descanso conforme projeto arquitetônico + + (0,80 X 0,15) - da porta P3 da copa conforme projeto arquitetônico + + (1,40 X 0,20) - da porta P2 da sala de vigília conforme projeto arquitetônico + + (1,00 X 0,15) - do vão de acesso à área de circulação conforme projeto arquitetônico + + (3,70 X 0,20) - da porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico + + (0,90 X 0,15) X 2 UN - das portas P4 da IS FEM. e IS MASC. conforme projeto arquitetônico + + (0,60 X 0,15) - da porta P5 do DML conforme projeto arquitetônico
4.5.2 | SEINFRA | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 2.07 | ((0,28 X 0,25) X 21) + ((1,20 X 0,25) X 2 - peitoris para 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
4.6.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12.4944 | ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6.2 | SEINFRA | ED-48235 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1.386 | ((0,90 + 2,05 + 2,30) X 0,20)) + (1,68 X 0,20) - área de tijolos de vidro da sala de vigília e da IS MASC. conforme projeto arquitetônico
4.6.3 | SEINFRA | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12.4944 | ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6.4 | SEINFRA | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4 | 2 na IS FEM + 2 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.5 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.6 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.7 | SEINFRA | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA E=3CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1.17 | 0,60 X 1,95 - bancada da copa conforme projeto arquitetônico
4.6.8 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.9 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.10 | SEINFRA | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.11 | SEINFRA | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.12 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 na copa conforme projeto arquitetônico
4.6.13 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.14 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 na pia da copa conforme projeto arquitetônico
4.6.15 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 no tanque do DML conforme projeto arquitetônico
4.6.16 | SEINFRA | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1 | 1 no DML conforme projeto arquitetônico
4.6.17 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1 | 1 na circulação conforme projeto arquitetônico
4.6.18 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.19 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.20 | SEINFRA | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 1 | 1 no DML - conforme projeto arquitetônico
4.6.21 | SEINFRA | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2 | 1 na copa + 1 na sala de descanso conforme projeto arquitetônico
4.6.22 | SEINFRA | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.23 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25.2 | (0,60 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 1 porta - no DML conforme projeto arquitetônico + + (0,90 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 2 portas - 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico + + (0,80 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 2 portas - 1 na copa + 1 na sala de descanso conforme projeto arquitetônico
4.6.24 | SEINFRA | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20.815 | 1,40 X 2,10 - porta P2 da sala de vigília conforme projeto arquitetônico + + 3,45 X 2,50 - painel E1 do hall conforme projeto arquitetônico + + 3,70 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
4.6.25 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54.1244 | 1,40 X 2,10 X 2 faces - porta P2 da sala de vigília - conforme projeto arquitetônico + + 3,45 X 2,50 X 2 faces - painel E1 do hall - conforme projeto arquitetônico + + 3,70 X 2,50 X 2 faces - porta P1 do hall - conforme projeto arquitetônico + + ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | SEINFRA | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10 | 10 na sala de vigília
5.2 | SEINFRA | ED-13354 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11 | 2 na sala de descanso + 2 na circulação + 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 3 no hall
5.3 | SEINFRA | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 4 | 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa
5.4 | SEINFRA | ED-15782 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 3 | 1 na sala de vigília + 1 na sala de descanso + 1 na circulação
5.5 | SEINFRA | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 1 | 1 no hall
5.6 | SEINFRA | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 19 | 6 na sala de vigília + 4 na sala de descanso + 4 no hall + 1 na circulação + 1 no DML + 3 na copa
5.7 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21 | 10 na sala de vigília + 2 na sala de descanso + 2 na circulação + 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 3 no hall
5.8 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8 | 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 1 na sala de vigília + 1 na sala de descanso + 1 na circulação + 1 no hall
5.9 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19 | 6 na sala de vigília + 4 na sala de descanso + 4 no hall + 1 na circulação + 1 no DML + 3 na copa
5.11 | SEINFRA | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2 | para circuitos de iluminação
5.12 | SEINFRA | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2 | para circuitos de tomadas
5.13 | SEINFRA | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1 | disjuntor geral do quadro de distribuição de circuitos
5.14 | SEINFRA | ED-34466 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1 | a instalar no qaudro de entrada/medição de energia
5.15 | SEINFRA | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1 | 1 quadro para atender aos circuitos de iluminação e tomadas
5.16 | SEINFRA | ED-15114 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 25A | u | 1 | a instalar no quadro de distribuição para proteção do circuito de tomadas da copa
5.17 | SEINFRA | ED-16600 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1 | a instalar no quadro de distribuição de circuitos
5.18 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1 | a instalar para atender à Capela Velório
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7 | a instalar para atender aos lavatórios, vasos sanitários, tanque, pia e bebedouro indicados no projeto arquitetônico
6.2 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3 | a instalar nas prumadas de água fria da IS MASC., IS FEM. e DML/COPA/Bebedouro
6.3 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1 | a instalar na saída para distribuição de água fria da caixa d'água
6.4 | SEINFRA | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1 | a instalar na entrada de água fria da caixa d'água
6.5 | SEINFRA | ED-50303 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1 | a instalar na entrada de água fria da caixa d'água
6.6 | SEINFRA | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1 | a instalar conforme posição indicada no projeto arquitetônico
6.7 | SEINFRA | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1 | 1 hidrômetro para a entrada de água da Capela Velório
6.8 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2 | para os vasos sanitários - 1 na IS MASC. + 1 na IS FEM.
6.9 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4 | para lavatórios e ralos/caixas sifonadas - 2 na IS MASC. + 2 na IS FEM.
6.10 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4 | para tanque, pia e ralos/caixas sifonadas/caixa de gordura - 2 na COPA + 2 no DML
6.11 | SEINFRA | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | para ventilação da rede de esgoto - 6 metros para o trecho da rede da IS MASC./DML/COPA + 4 metros para a IS FEM.
6.12 | SEINFRA | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1 | 1 para a rede de esgoto da pia da COPA
6.13 | SEINFRA | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4 | 1 na IS MASC. + 1 na IS FEM. + 1 no DML + 1 para rede de coleta de água de limpeza do piso da COPA
6.14 | SEINFRA | ED-49887 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2 | para a rede de esgoto da Capela Velório
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
7.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98.9325 | (6,45 X 6,45( + ((3,90 X (10,35 - 1,05)) + ((3,90 X (6,45 - 1,05)) - conforme projeto arquitetônico
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | ARMANDO DE FARIAS NERI |  |  | Thiago Martins Rodrigues
|  |  | Engenheiro Civil - CREA 78927/D |  |  | Prefeito Municipal

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M A-01 (uma sala de vigília) |  | VALOR: | 298403.2 |  |  |  | DATA: 26/02/2026
LOCAL: DISTRITO DE GARAPUAVA UNAÍ-MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.278% | 5.278% |  |  |  | 5.278%
|  | 15749.86 | 15749.86 |  |  |  | 15749.86
2 | TRABALHOS EM TERRA | 1.168% | 1.168% |  |  |  | 1.168%
|  | 3484.37 | 3484.37 |  |  |  | 3484.37
3 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 23.29% | 11.64% | 11.64% |  |  | 23.29%
|  | 69488.63 | 34744.315 | 34744.315 |  |  | 69488.63
4 | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | 60.7% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 60.7%
|  | 181130.55 | 45282.6375 | 45282.6375 | 45282.6375 | 45282.6375 | 181130.55
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.571% |  | 1.857% | 1.857% | 1.857% | 5.571%
|  | 16625.28 |  | 5541.76 | 5541.76 | 5541.76 | 16625.28
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.661% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |  | 3.661%
|  | 10925.29 | 3641.7633 | 3641.7633 | 3641.7633 |  | 10925.29
7 | LIMPEZA DE OBRA | 0.3349% |  |  |  | 0.3349% | 0.3349%
|  | 999.22 |  |  |  | 999.22 | 999.22
TOTAL |  | 100% | 34.48% | 29.9% | 18.25% | 17.37% | 100%
|  | 298403.2 | 102902.9458 | 89210.4758 | 54466.1608 | 51823.6175 | 298403.2
| ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
| ARMANDO DE FARIAS NERI |  | Thiago Martins Rodrigues
| Engenheiro Civil - CREA 78927/D |  | Prefeito Municipal