## Planilha Muro
|  |  | DATA: DEZEMBRO DE 2025 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  |  | AUTOR: ABNER FERREIRA DE MELO |  |  | SICOR-MG / ABRIL 2025
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO = 3 MESES |  |  | BDI = 26,5%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO DE DIVISA - C.E.I AVENIDA RIO DE JANEIRO, N.º 279, BAIRRO DIVINÉIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 7754.8112
1.1 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | SICOR-MG | m³ | 25.15 | 118.17 | 149.4851 | 3759.549
1.2 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | SICOR-MG | m² | 97 | 2.68 | 3.3902 | 328.8494
1.3 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SICOR-MG | m² | 2 | 256.93 | 325.0164 | 650.0329
1.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | SICOR-MG | mês | 3 | 794.83 | 1005.4599 | 3016.3798
2 |  | FUNDAÇÃO / ESTACAS |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 3892.0519
2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | SICOR-MG | m³ | 1.67 | 45.28 | 57.2792 | 95.6563
2.2 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m³ | 1.67 | 776.27 | 981.9815 | 1639.9092
2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | Kg | 118.22 | 14.42 | 18.2413 | 2156.4865
3 |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 14567.0382
3.1 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | SICOR-MG | m² | 41.5 | 79.68 | 100.7952 | 4183.0008
3.2 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m³ | 4.16 | 776.27 | 981.9815 | 4085.0432
3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | kg | 226.02 | 14.42 | 18.2413 | 4122.8986
3.4 | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | SICOR-MG | m² | 53.44 | 32.19 | 40.7203 | 2176.0955
4 |  | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E TIRANTES |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 5739.5213
4.1 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SICOR-MG | m³ | 2 | 776.27 | 981.9815 | 1963.9631
4.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | kg | 138 | 14.42 | 18.2413 | 2517.2994
4.3 | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | SICOR-MG | m² | 30.9 | 32.19 | 40.7203 | 1258.2588
5 |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 5404.1627
5.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SICOR-MG | m³ | 2.93 | 813.08 | 1028.5462 | 3013.6404
5.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | kg | 131.05 | 14.42 | 18.2413 | 2390.5224
6 |  | PILARES |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 7127.1279
6.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SICOR-MG | m³ | 2.37 | 813.08 | 1028.5462 | 2437.6545
6.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | kg | 257.08 | 14.42 | 18.2413 | 4689.4734
7 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 35225.6105
7.1 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SICOR-MG | m² | 20 | 99.43 | 125.7789 | 2515.579
7.2 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SICOR-MG | m² | 99 | 70.57 | 89.271 | 8837.8339
7.3 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SICOR-MG | m² | 335.36 | 15.54 | 19.6581 | 6592.5404
7.4 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SICOR-MG | m² | 307.1 | 44.48 | 56.2672 | 17279.6571
8 |  | VIGA PAREDE |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 4911.3407
8.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SICOR-MG | m³ | 1.96 | 813.08 | 1028.5462 | 2015.9506
8.2 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SICOR-MG | m² | 15.4 | 80.74 | 102.1361 | 1572.8959
8.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SICOR-MG | kg | 72.5 | 14.42 | 18.2413 | 1322.4942
9 |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 12256.3257
9.1 | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | SICOR-MG | m | 48.5 | 21.46 | 27.1469 | 1316.6246
9.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SICOR-MG | m² | 322.5 | 7.87 | 9.9555 | 3210.6649
9.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | SICOR-MG | m² | 322.5 | 16.44 | 20.7966 | 6706.9035
9.4 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SICOR-MG | m² | 97 | 8.33 | 10.5374 | 1022.1327
[6 empty] | PREÇO TOTAL COM BDI = |  | 96877.9901

## Cronograma Muro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: DEZEMBRO 2025 |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA C.E.I DIVINÉIA
PRAZO DA OBRA: 3 MESES |  | ENDEREÇO: AVENIDA RIO DE JANEIRO, N.º 279, BAIRRO DIVINÉIA / UNAÍ-MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | SOMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7754.81 | 7754.81 |  |  | 7754.81
2 | FUNDAÇÃO / ESTACAS | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3892.05 | 3892.05 |  |  | 3892.05
3 | VIGAS BALDRAME | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14567.04 | 14567.04 |  |  | 14567.04
4 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E TIRANTES | Físico % | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 5739.52 |  | 5739.52 |  | 5739.52
5 | VIGAS SUPERIORES | Físico % | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 5404.16 |  | 5404.16 |  | 5404.16
6 | PILARES | Físico % | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 7127.13 |  | 7127.13 |  | 7127.13
7 | ALVENARIA | Físico % | 100% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 35225.61 | 7045.122 | 14090.244 | 14090.244 | 35225.61
8 | VIGA PAREDE | Físico % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 4911.34 |  |  | 4911.34 | 4911.34
9 | ACABAMENTO | Físico % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 12256.33 |  |  | 12256.33 | 12256.33
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.33% | 33.4% | 32.27% | 100%
|  | Financeiro | 96877.99 | 33259.022 | 32361.054 | 31257.914 | 96877.99

## BDI
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, RUA RONCADOR, N.º 330, BAIRRO CENTRO, UNAÍ-MG
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: REFORMA |  | DESONERAÇÃO: SIM
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8
3.0 | RISCO | 0.97
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
5.0 | LUCRO | 7.25
6.0 | TRIBUTOS | 10.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 26.5%
OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA: