## Planilha Convento
|  |  | DATA: ABRIL DE 2025 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  |  | AUTOR: ABNER FERREIRA DE MELO |  |  | SETOP - AGOSTO 2023
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO = 2 MESES |  |  | SINAPI - AGOSTO 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO PRÉ-ESCOLAR ALUGADO NA RUA RONCADOR, Nº 330, BAIRRO CENTRO | [6 empty] | BDI = 26,5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 872.6096
1.1 | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | SETOP | m² | 2 | 168.06 | 212.5959 | 425.1918
1.2 | ED-49587 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | SETOP | un | 1 | 353.69 | 447.4178 | 447.4178
1.3 | ED-50371 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 6 | 27.11 | 34.2941 | 205.7649
2 |  | PINTURA |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 37115.9855
2.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 20 | 10.95 | 13.8517 | 277.035
2.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 1062 | 4.09 | 5.1738 | 5494.6287
2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | m² | 2036 | 12.17 | 15.395 | 31344.3218
3 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | SUBTOTAL = | 7717.512
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | m² | 930 | 6.56 | 8.2984 | 7717.512
[6 empty] | PREÇO TOTAL COM BDI = |  | 45706.1071

## Cronograma Convento
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: 08/05/2025 |  | OBRA: REFORMA DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR
PRAZO DA OBRA: 2 MESES |  | ENDEREÇO: RUA RONCADOR, N.º 330, BAIRRO CENTRO, UNAÍ-MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | SOMA
1 | ESQUADRIAS | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 872.61 | 872.61 |  | 872.61
2 | PINTURA | Físico % | 100% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 37115.99 | 18557.995 | 18557.995 | 37115.99
3 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 7717.51 |  | 7717.51 | 7717.51
TOTAL |  | Físico % | 100% | 42.51% | 57.49% | 100%
|  | Financeiro | 45706.11 | 19430.605 | 26275.505 | 45706.11

## BDI
OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, RUA RONCADOR, N.º 330, BAIRRO CENTRO, UNAÍ-MG
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: REFORMA |  | DESONERAÇÃO: SIM
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8
3.0 | RISCO | 0.97
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
5.0 | LUCRO | 7.25
6.0 | TRIBUTOS | 10.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 26.5%
OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA: