ANÁLISE E MAPA DE RISCOS

# Informações Básicas

Número do Mapa de Riscos 002/2025

Responsável pela Edição:ARMANDO DE FARIAS NERI

Data de Criação: 06/06/2025

Objeto da Análise de Riscos: Contratação de empresa especializada para REFORMA DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Licitação deserta, fracassada ou impugnação do edital | Motivos diversos, principalmente os relacionados á exigências do Edital, erros de projetos ou orçameto estimado | Seleção do Fornecedor | Administração | Mínimo |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atraso no inicio, consequentemente, na engrega da obra; - Retrabalho para alterações necessárias nos documentos da licitação (Projetos, Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos), podendo ainda gerar aumento nos valores de insumos e serviços previstos. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Ampla divulgação do certame; - Análise minuciosa dos projetos por equipe técnica de fiscalização, antes do recebimento, com elaboração de Check-List; - Planejamento da contratação ser realizado por equipe mista, a fim de que todas as exigências necessárias sejam inseridas nos documentos da contratação (Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos), visando atender aos normativos e diretrizes. |  |  |  | Responsável: | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou fracassada para uma possível repetição do certame. - Realizar levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um resultado favorável e realizar as alterações necessárias. |  |  |  | Responsável: | Equipe de Planejamento |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Limitação indevida da competição no certame. | Definição de requisitos de contratação indevidos. | Planejamento | Administração | mínimo |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Redução da competição, com impactos no preço da contratação; - Direcionamento involuntário para um grupo de fornecedores. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Elaboração de Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento da contratação, - com apresentação de justificativa para os requisitos de contratação. |  |  |  | Responsável: | Equipe Técnica |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Não aceitação de proposta superior ao preço de referência. - Revisão do Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, visando corrigir as falhas que resultaram no insucesso do certame. |  |  |  | Responsável: | Equipe Técnica e Equipe de Planejamento |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Falta de recursos orçamentários para execução dos serviços | Não liberação de recurso orçamentário para assinatura do contrato, ou ainda acontecer o contingenciamentos do recurso disponível. | Seleção do Fornecedor | Administração | Mínimo |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Prejuízos à administração; - Perda da proposta mais vantajosa para a administração; - Impossibilidade da execução da obra; - Estagnação do desenvolvimento do Campus. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Garantir que o recurso para a contratação informado no processo esteja disponível ao final da licitação. |  |  |  | Responsável: | Secretaria |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Buscar alternativas junto à administração, objetivando a descentralização de recursos orçamentários para a confecção do Empenho e assinatura do Contrato. |  |  |  | Responsável: | Secretaria |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Proposta da Concorrência Com Valor Muito Inferior ao do Mercado. | Grande quantidade de empresas concorrendo. Falta de experiência ou competência da empresa em licitações. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Obra abandonada, inacabada Má qualidade dos materiais executados Mão de obra desqualificada. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Verificar a proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em - detrimento de preços inexequíveis. |  |  |  | Responsável: | Agente de Contratação |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis. O § 4º do art. 59 da lei 14133/21, estabelece que: “no caso de obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.” |  |  |  | Responsável: | Agente de Contratação |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Execução da obra abaixo do padrão exigido na contratação | Gestão do contrato em desacordo com normas técnicas, legislações vigentes, projeto licitado e Edital | Gestão de Contrato | Contratada | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazer os serviços; - Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação. - Aumento do volume de trabalho da comissão, exigindo produção de documentos e notificações; gerando desgaste na relação entre comissão de fiscalização e contratada. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Utilizar instrumentos de medição de resultados para avaliação da qualidade dos serviços; - Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato, observando se as especificações de materiais e manuais técnicos do projeto estão compatíveis com os serviços executados; de forma a corrigir tempestivamente eventuais serviços realizados em desacordo com o projeto e Edital. - Analisar criteriosamente a capacidade técnica de todas as concorrentes convocadas no certame. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado; - Aplicação das sanções previstas na contratação. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Atraso no pagamento dos serviços executados pela contratada, por parte da contratante, nos prazos estipulados no Termo de Referência | Atraso na tramitação dos documentos referentes ao recebimento dos serviços pela comissão de fiscalização e atrasos no repasse de recursos financeiros. | Execução | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Insolvência da contratada para gerir os serviços - Prejuízos à administração. - Redução da capacidade operacional da contratada, em virtude de restrições financeiras, que impactam na contratação de mão de obra, bem como na aquisição de materiais para a execução da obra |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Realizar tempestivamente o recebimento definitivo da medição/etapa executada, - liquidação da nota fiscal e a programação financeira nos prazos legais, para dirimir - eventuais atrasos na descentralização de recursos financeiros. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Realizar as compensações financeiras, conforme previsão legal e contratual. |  |  |  | Responsável: |  |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Ocorrência de intempéries climáticas durante a execução dos serviços; | Casos fortuitos ou de força maior relativos às condições climáticas. | Execução | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atraso na execução, devido à paralização dos serviços ou a eventuais danos provocados na obra. - Prejuízos à administração, caso o evento climático comprometa uma etapa concluída pela contratada, exigindo nova execução a ser custeada pela contratante |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Realizar os serviços em períodos com menos possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos; - Utilizar modelos climatológicos confiáveis para acompanhar a previsão do tempo, associando às etapas executadas pela contratada. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Registro, por parte da comissão de fiscalização, da ocorrência enquanto ela durar, e demonstrativo para a Administração Pública, por meio de planilha analítica, dos aumentos dos custos em razão da paralisação. - Elaboração de termo aditivo de prazo e de valores, caso haja prejuízo material ou paralização por tempo prolongado, devidamente comprovados. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Acidente de trabalho | O não cumprimento integral da NR18 de Segurança no Trabalho | Execução | Administarção | Mínimo |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Paralisação temporária ou permanente da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Fiscalização para averiguação do cumprimento integral da NR18. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Notificação da empresa quanto aos itens não cumpridos. Se for o caso, aplicação de multa e cancelamento do contrato. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Incapacidade da Empresa Vencedora em Executar o Contrato | Não verificação da capacidade econômicofinanceira da empresa. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atraso nos serviços. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados; - Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada; - Exigir documentação comprobatório que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 30%; - Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. |  |  |  | Responsável: | Equipe de Planejamento |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Acompanhar com rigor o Boletim de Medição, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; - Avaliar a qualidade dos serviços prestados; - Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; - Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Atraso no Início da Obra. | Falta de compromisso da empresa com o contrato. Demandas extras. | Execução | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atrazo na entrega da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato; - Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município). |  |  |  | Responsável: | Comissão de Penalização |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Execução de serviços não previstos em contrato sem autorização. | A Contratada executa serviços não previstos em contrato, sem as devidas autorizações e justificativa das instâncias superiores da administração, os quais não serão atestados nem medidos pela comissão de fiscalização. | Execução | Administração | Baixo |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Administração não remunera serviços executados fora do contrato sem as devidas justificativas e autorização, ficando o ônus por conta dela. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Garantir a Contratada ciência de que os serviços fora de contrato não serão - remunerados sem as devidas justificativas e autorizações. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Glosar remunerações eventualmente de serviços executados fora do contrato. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Verificação de todos os projetos e suas peças técnicas antes do inicio dos serviços por parte da contratada. | Empresa iniciar os serviços sem o devido conhecimento dos projetos e todas as suas peças técnicas (memorial descritivo, detalhes, planilhas, cronogramas, composições de custos, etc.). | Execução | Administração | Alto |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Falta de conhecimento dos projetos e suas peças técnicas causam prejuízos na execução dos serviços acarretando retrabalhos, atrasos e aumento de custos da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Reunir o responsável técnico pela execução da obra com a fiscalização e os autores dos projetos para dirimir eventuais dúvidas ou omissões afim de não ocorrer atrasos, custos adicionais e serviços que não atendam as especificações técnicas contratados. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Observar as condições contratuais previstas quando as prevenções não forem obedecidas. |  |  |  | Responsável: | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Numero | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Quantidade insuficiente operários para cada tipo de atividade no canteiro de obras. | A empresa não aloca número de operários suficientes para execução das atividades que estão sendo desenvolvidas no canteiro em consonância com o cronograma físicofinanceiro. | Execução | Administração | Médio |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Serviços realizados fora das especificações e atrasos na obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - A fiscalização solicitar curva ABC da mão de obra de todos os serviços, apontando quais e quantos profissionais para cada etapa da obra. |  |  |  | Responsável: | Fiscal do Contrato |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Manter a gestão do contrato, bem como a secretaria de origem informados sobre a quantidades de operários no canteiro através de relatórios de vistoria para tomada de ações previstas em contrato |  |  |  | Responsável: | Fiscal do Contrato |